## 議事録
議 事 録
定例会議
会議名 |  |  | 開催日時
開催場所 |  |  | 記録者
出席者
欠席者
議事の要点
No | 議題 | 議論の要点・結論 |  |  |  | 区分
1
2
3
4
決定事項にもとづく宿題（ToDo）
No | やること |  |  | 担当 | 期限 | 状態
1
2
3
保留・次回の論点
テンプレート提供：士業AI（shigyo-ai.com）

## 記入例
議 事 録
定例会議
会議名 |  | 営業部 週次定例会議（第38回） |  | 開催日時 |  | 2026年10月5日（月）10:00〜10:50
開催場所 |  | 本社3階 会議室A／オンライン併用 |  | 記録者 |  | 田中 美咲
出席者 |  | 山田 太郎（議長）、佐藤 花子、鈴木 一郎、田中 美咲
欠席者 |  | 高橋 健（出張のため。議事録で共有）
議事の要点
No | 議題 |  | 議論の要点・結論 |  |  |  |  | 区分
1 | 9月の受注実績 |  | 受注12件・売上1,840万円で目標比102%。新規は4件で、うち3件が展示会経由。 |  |  |  |  | 共有
2 | 10月の重点先 |  | 首都圏の製造業10社に絞り、各担当が10月9日までに訪問計画を提出する。 |  |  |  |  | 決定
3 | 見積書式の統一 |  | 部内で3種類の書式が混在。共通書式に統一する方針で合意し、原案を次回提示。 |  |  |  |  | 決定
4 | 在庫の納期遅延 |  | 主要2品目の納期が2週間延びる見込み。顧客への案内文は製造部と調整のうえ次回決定。 |  |  |  |  | 継続
決定事項にもとづく宿題（ToDo）
No | やること |  |  |  | 担当 |  | 期限 | 状態
1 | 重点先10社の訪問計画を提出 |  |  |  | 各担当 |  | 2026/10/09 | 未着手
2 | 共通の見積書式の原案を作成 |  |  |  | 佐藤 花子 |  | 2026/10/12 | 対応中
3 | 納期遅延の顧客案内文を製造部と調整 |  |  |  | 鈴木 一郎 |  | 2026/10/08 | 未着手
保留・次回の論点
顧客案内の送付範囲（全社か該当顧客のみか）は次回に決定する。
次回：2026年10月12日（月）10:00〜 本社3階 会議室A
テンプレート提供：士業AI（shigyo-ai.com）

## 設定
議事録テンプレート｜自社用にカスタマイズする
この書式は色とフォントを自社用にまとめて変えられます。手順は下のとおりです。
色を自社のブランドカラーに変える
1. 上の「ページレイアウト」タブ →「配色」を開きます
2. 一覧から好きな配色を選ぶと、見出しや罫線の色がまとめて変わります
3. 決まった色がある場合は「配色のカスタマイズ」→「アクセント 1」に自社の色を入れてください
フォントを変える
1.「ページレイアウト」タブ →「フォント」を開きます
2. 一覧から選ぶと、シート全体のフォントがまとめて変わります
3. 游ゴシック・メイリオ・ヒラギノ角ゴなど、印刷に強い書体がおすすめです
印刷するとき
・A4・1ページに収まるよう設定済みです。行を増やした場合は「ページレイアウト」→「拡大縮小印刷」でご調整ください
・PDFで渡すときは「ファイル」→「エクスポート」→「PDF/XPS の作成」から保存できます
この設定シートについて
・不要であればシート見出しを右クリック →「削除」で消せます
・テンプレートの配布元：士業AI（https://shigyo-ai.com/templates） 無料・商用利用可・改変可