## 議事録
プ ロ ジ ェ ク ト 進 捗 会 議 議 事 録
プロジェクト名 |  |  |  |  | 第／回
開催日時 |  |  |  |  | 開催場所
出席者 |  |  |  |  | 記録者
進捗（マイルストーン）
作業 |  | 予定 |  | 実績・見込 |  | 進捗 | 状況
課題・リスクと対策
No | 課題・リスク |  | 対策・決定 |  |  |  |  | 担当 | 期限
1
2
3
決定事項・次回
テンプレート提供：士業AI（shigyo-ai.com）

## 記入例
プ ロ ジ ェ ク ト 進 捗 会 議 議 事 録
プロジェクト名 |  | 基幹システム刷新（フェーズ2） |  |  |  | 第／回 |  | 第12回
開催日時 |  | 2026年10月6日（火）14:00〜15:00 |  |  |  | 開催場所 |  | オンライン（Web会議）
出席者 |  | 山田 太郎、佐藤 花子、鈴木 一郎 |  |  |  | 記録者 |  | 田中 美咲
進捗（マイルストーン）
作業 |  |  | 予定 |  | 実績・見込 |  | 進捗 |  | 状況
要件定義の確定 |  |  | 2026/09/30 |  | 2026/09/29 |  | 100% |  | 完了。差分は変更管理表へ
データ移行の設計 |  |  | 2026/10/16 |  | 2026/10/23 |  | 60% |  | 旧データの重複整理に遅れ
受入テストの計画 |  |  | 2026/10/30 |  | 2026/10/30 |  | 20% |  | 予定どおり
課題・リスクと対策
No | 課題・リスク |  |  | 対策・決定 | [5 empty] | 担当 | 期限
1 | 移行対象データの重複が想定より多い |  |  | 名寄せ基準を10/9までに確定し、作業を2名増員 | [5 empty] | 鈴木 一郎 | 2026/10/09
2 | 受入テストの要員が未確保 |  |  | 各部門に1名ずつ依頼。部門長会議で正式に依頼する | [5 empty] | 山田 太郎 | 2026/10/14
3 | 移行遅延により本番切替が後ろ倒しの可能性 |  |  | 10/23時点の進捗で判断。代替案（段階切替）を並行検討 | [5 empty] | 佐藤 花子 | 2026/10/23
決定事項・次回
本番切替日の最終判断は10月23日の定例で行う。それまで現行スケジュールを維持する。
次回：2026年10月13日（火）14:00〜 オンライン
テンプレート提供：士業AI（shigyo-ai.com）

## 設定
議事録テンプレート｜自社用にカスタマイズする
この書式は色とフォントを自社用にまとめて変えられます。手順は下のとおりです。
色を自社のブランドカラーに変える
1. 上の「ページレイアウト」タブ →「配色」を開きます
2. 一覧から好きな配色を選ぶと、見出しや罫線の色がまとめて変わります
3. 決まった色がある場合は「配色のカスタマイズ」→「アクセント 1」に自社の色を入れてください
フォントを変える
1.「ページレイアウト」タブ →「フォント」を開きます
2. 一覧から選ぶと、シート全体のフォントがまとめて変わります
3. 游ゴシック・メイリオ・ヒラギノ角ゴなど、印刷に強い書体がおすすめです
印刷するとき
・A4・1ページに収まるよう設定済みです。行を増やした場合は「ページレイアウト」→「拡大縮小印刷」でご調整ください
・PDFで渡すときは「ファイル」→「エクスポート」→「PDF/XPS の作成」から保存できます
この設定シートについて
・不要であればシート見出しを右クリック →「削除」で消せます
・テンプレートの配布元：士業AI（https://shigyo-ai.com/templates） 無料・商用利用可・改変可