## 日報
工 事 日 報
日付 |  |  |  |  | 工事名
天候 |  |  |  |  | 作業時間
記入者 |  |  |  |  | 元請
作業人員・作業内容
職種・会社名 | 人数 | 開始 | 終了 | 休憩 | 実働 | 延べ時間 |  | 作業内容・場所
合計
実働＝終了−開始−休憩、延べ時間＝人数×実働（Excel では自動計算）。協力会社の人数・時間は、各社の職長に確認して記入します。
進捗・資材・安全
本日の進捗 |  |  |  |  | 資材の搬入
KY活動 |  |  |  |  | 事故・ヒヤリ
使用重機 |  |  |  |  | 検査・立会い
明日の予定
連絡事項（元請・施主・近隣）
[7 empty] | 記入者 |  | 現場代理人 | 所長
テンプレート提供：士業AI（shigyo-ai.com）

## 記入例
工 事 日 報
日付 | 2026年10月15日（木） |  |  |  |  | 工事名 |  |  | 〇〇ビル新築工事
天候 | 晴れのち曇り（最高 22℃） |  |  |  |  | 作業時間 |  |  | 8:00〜17:00
記入者 | 工事主任 高橋 健 |  |  |  |  | 元請 |  |  | 株式会社〇〇建設
作業人員・作業内容
職種・会社名 |  | 人数 | 開始 | 終了 | 休憩 | 実働 | 延べ時間 |  | 作業内容・場所
型枠大工（自社） |  | 4 | 8:00 | 17:00 | 2:00 |  |  |  | 3階床 型枠の組立
鉄筋工（△△鉄筋） |  | 3 | 8:00 | 17:00 | 2:00 |  |  |  | 3階床 鉄筋の配筋
設備（□□設備） |  | 2 | 9:00 | 16:00 | 1:30 |  |  |  | 2階 給排水の配管
電気（◇◇電気） |  | 2 | 13:00 | 17:00 | 0:30 |  |  |  | 2階 天井の配線
交通誘導員 |  | 1 | 8:00 | 17:00 | 1:00 |  |  |  | 北側ゲート 搬入時の誘導
合計
実働＝終了−開始−休憩、延べ時間＝人数×実働（Excel では自動計算）。協力会社の人数・時間は、各社の職長に確認して記入します。
進捗・資材・安全
本日の進捗 | 3階床 型枠 80%（予定比 +5%） |  |  |  |  | 資材の搬入 |  |  | 鉄筋 D13 2.5t（10:00 着）
KY活動 | 開口部の墜落防止（手すり） |  |  |  |  | 事故・ヒヤリ |  |  | なし
使用重機 | 25t ラフタークレーン（午前） |  |  |  |  | 検査・立会い |  |  | なし（明日 配筋検査）
明日の予定
3階床 型枠・配筋の完了、配筋検査（14:00 元請立会い）。
雨の予報のため、搬入済みの資材はシートで養生する。
連絡事項（元請・施主・近隣）
10/20 のコンクリート打設で、近隣へ騒音のお知らせを10/17までに配布します。
[8 empty] | 記入者 |  | 現場代理人 | 所長
テンプレート提供：士業AI（shigyo-ai.com）