## 稟議書
稟 議 書
システム・ITツール導入
|  |  | 社長 | 担当役員 | システム部 |  | 部長 |  | 起案者
起案日 |  |  |  | 稟議番号
起案部署 |  |  |  | 起案者
件名
製品・提供元
導入範囲
日程
費用対効果（3年・単位：円）
年度 | 初期費用 | 運用費用 |  | 削減効果 |  | 年間効果 |  | 累計
1年目
2年目
3年目
3年計
費用と効果の算定根拠
リスクと対策
契約 |  |  |  | 添付資料
決裁結果 |  |  |  | 決裁日
決裁者の意見・条件
テンプレート提供：士業AI（shigyo-ai.com）

## 記入例
稟 議 書
システム・ITツール導入
|  |  |  | 社長 | 担当役員 | システム部 |  | 部長 |  | 起案者
起案日 | 2026年10月1日 |  |  |  | 稟議番号 |  | R-2026-045
起案部署 | 経理部 |  |  |  | 起案者 |  | 鈴木 一郎
件名 |  | 経費精算クラウドの導入（全社40名・2027年4月稼働）
製品・提供元 |  | 〇〇経費（クラウド型）／株式会社△△ソフト
導入範囲 |  | 経費精算・交通費精算の申請と承認、会計ソフトへの仕訳連携
日程 |  | 12月契約 → 1〜3月設定・説明会 → 4月稼働（紙の精算書は3月で廃止）
費用対効果（3年・単位：円）
年度 | 初期費用 |  | 運用費用 |  | 削減効果 |  | 年間効果 |  | 累計
1年目 | 300000 |  | 288000 |  | 800000
2年目 | 0 |  | 288000 |  | 1200000
3年目 | 0 |  | 288000 |  | 1200000
3年計
費用と効果の算定根拠
初期費用：設定・会計ソフト連携 30万円。運用費用：月額600円 × 40名 × 12か月（いずれも税抜）
削減効果：月40時間（経理25時間＋申請者15時間）× 2,500円 × 12か月。1年目は移行期間で約3分の2
リスクと対策
① 操作に慣れるまで申請が遅れる → 説明会2回とマニュアル整備。3月は紙と並行運用する。
② サービス障害・提供終了 → データを毎月CSVで出力して保管。解約時のデータ返却条件を契約で確認済み。
③ 電子帳簿保存法・インボイスへの対応 → 提供元の対応資料で要件を確認し、経理規程を改定する。
契約 | 年間契約（自動更新） |  |  |  | 添付資料 |  | 見積書・機能比較・画面資料
決裁結果 | 条件付き承認 |  |  |  | 決裁日 |  | 2026年10月8日
決裁者の意見・条件
稼働6か月後に削減時間の実績を報告すること。
テンプレート提供：士業AI（shigyo-ai.com）